## Hoja 1
CRONOGRAMA |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Consultorio Cys
| 1 | Planificacion
| 2024-01-01 | Planteamiento del proyecto APT | bar: Semana 1
| 2024-02-01 | Retroalimentación del superior (inical) | bar: Semana 2
| 2024-03-01 | Lluvia de ideas | bar: Semana 2 to Semana 3
| 2024-04-01 | Investigación de mercado | bar: Semana 3
| 2024-05-01 | Definición de estructura del sitio | bar: Semana 3
| 2024-06-01 | Especificaciones técnicas (WordPress, HTML,etc.) | bar: Semana 3
| 2 | Diseño inical
| 2024-01-02 | Wireframes y prototipos (bocetos de baja fidelidad) | bar: Semana 4 to Semana 5
| 2024-02-02 | Recopilación de contenido inicial | bar: Semana 6
| 2024-03-02 | Revisión con el superior | bar: Semana 6
| 3 | Diseño grafico
| 2024-01-03 | Diseño visual (bocetos de alta calidad) | bar: Semana 6 to Semana 8
| 2024-02-03 | Revisión y ajustes | bar: Semana 7 to Semana 8
| 2024-03-03 | Diseño responsive (móviles y tablets) | bar: Semana 8
| 4 | Desarrollo Front-end
| 2024-01-04 | Maquetación del sitio | bar: Semana 8 to Semana 9
| 2024-02-04 | Desarrollo responsive | bar: Semana 9
| 2024-03-04 | Integración de animaciones y efectos visuales
| 5 | Desarrollo Back-end
| 2024-01-05 | Desarrollo de funcionalidades
| 2024-02-05 | Integración con herramientas externas
| 2024-03-05 | Pruebas iniciales
| 6 | Pruebas y ajustes
| 2024-01-06 | Pruebas de rendimiento
| 2024-02-06 | Pruebas de usabilidad
| 2024-03-06 | Corrección de errores
| 7 | Revisión final y entrega
| 2024-01-07 | Revisión con el superior
| 2024-02-07 | Capacitación del cliente
| 2024-03-07 | Implementación de SEO básico (Mejora el posicionamiento en los motores de busqueda)
| 2024-04-07 | Configuración del dominio y hosting