## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H1-T1 | 6 | DIA 1: 3; DIA 2: 3 | 6
H2-T1 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H3-T1 | 3 | DIA 3: 3 | 3
H4-T1 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H5-T1 | 8 | DIA 4: 5; DIA 5: 3 | 8
H6-T1 | 13 | DIA 5: 4; DIA 6: 4; DIA 7: 4; DIA 8: 1 | 13
H7-T1 | 13 | DIA 6: 4; DIA 7: 4; DIA 8: 4; DIA 9: 1 | 13
H8-T1 | 5 | DIA 9: 5 | 5
H9-T1 | 3 | DIA 10: 3 | 3
H10-T1 | 4 | DIA 10: 4 | 4
H11-T1 | 3 | DIA 11: 3 | 3
H12-T1 | 2 | DIA 11: 2 | 2
H13-T1 | 3 | DIA 12: 3 | 3
0
0
0
0
0
0
| 67 | 67 | 64 | 59 | 54 | 49 | 42 | 34 | 26 | 21 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 67 | 64 | 59 | 54 | 49 | 42 | 34 | 26 | 21 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | 67 | 63.65 | 60.3 | 56.95 | 53.6 | 50.25 | 46.9 | 43.55 | 40.2 | 36.85 | 33.5 | 30.15 | 26.8 | 23.45 | 20.1 | 16.75 | 13.4 | 10.05 | 6.7 | 3.35 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 67 | 63.65 | 60.3 | 56.95 | 53.6 | 50.25 | 46.9 | 43.55 | 40.2 | 36.85 | 33.5 | 30.15 | 26.8 | 23.45 | 20.1 | 16.75 | 13.4 | 10.05 | 6.7 | 3.35 | 0