## CARTA GANTT
| ACTIVIDADES | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 16 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | º | º | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 15 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15
1.0 | Fase 1: Planificación y Análisis | Grupo | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
1.1 | Análisis de Requerimientos | diego
1.2 | Planificación del Proyecto | guillermo
1.3 | Investigación de Mercado y Normativas | javier
2.0 | Fase 2: Diseño del Sistema
2.1 | Definición de la Estructura del Sitio | zamuel
2.2 | Diseño de la Interfaz y Prototipos Iniciales | javier
2.4 | Diseño Gráfico y Visual (Alta Calidad) | guillermo
2.5 | Diseño Responsive | diego
3.0 | Fase 3: Desarrollo Front-End y Back-End
3.1 | Desarrollo Front-End | diego
3.2 | Desarrollo de la IA para Simplificación de Datos | guillermo
3.3 | Desarrollo Back-End y Base de Datos | javier
3.4 | Integración de Plugins y Herramientas Externas | zamuel
3.2 | Fase 4: Pruebas
3.3 | Pruebas Funcionales | diego
3.4 | Pruebas de Seguridad | guillermo
3.5 | Pruebas de Rendimiento y Carga | javier
3.6 | Pruebas de Integración y de Usuario Final | zamuel
3.6 | Fase 5: Implementación y Lanzamiento
3.7 | Corrección de Errores y Ajustes Finales | guillermo
3.8 | Capacitación del Personal Médico | javier
3.9 | Implementación Final en el Servidor y SEO | zamuel