## Matriz de Riesgos
Categoría de Riesgo | Descripción del Riesgo | Probabilidad (Alta/Media/Baja) | Impacto (Alta/Media/Baja) | Mitigación
Seguridad y Privacidad de Datos | Filtración de Datos: Existe el riesgo de que los datos sensibles de los pacientes puedan ser robados o accedidos sin autorización. | Baja | Alta | Implementar cifrado avanzado y monitoreo de seguridad.
Seguridad y Privacidad de Datos | Acceso No Autorizado: Pueden ocurrir intentos de acceso no autorizado a información confidencial. | Media | Alta | Establecer autenticación multifactorial.
Seguridad y Privacidad de Datos | Vulnerabilidades en la IA: La IA podría ser un blanco para ataques, comprometiendo la integridad de los datos. | Media | Medio | Realizar auditorías de seguridad periódicas y actualizaciones.
Cumplimiento Legal | Regulaciones de Salud: La plataforma debe cumplir con normativas de almacenamiento y procesamiento de información médica. | Baja | Alta | Cumplir estrictamente con regulaciones de salud.
Cumplimiento Legal | Actualización de Normativas: Las leyes pueden actualizarse, afectando el desarrollo o la operación del sistema. | Baja | Medio | Monitorear cambios legales y ajustar el sistema en consecuencia.
Técnicos | Escalabilidad y Rendimiento: Si la cantidad de usuarios aumenta, la plataforma podría enfrentar problemas de rendimiento. | Media | Alta | Optimizar la infraestructura para soportar mayor carga de usuarios.
Técnicos | Fallos en la IA: La IA podría no ser precisa en todas las situaciones, afectando la calidad de atención. | Media | Alta | Entrenar y validar modelos de IA con datos robustos.
Operativos y de Mantenimiento | Necesidad de Actualizaciones Continuas: El sistema de IA y la plataforma requerirán mantenimiento constante. | Media | Alta | Implementar un calendario de mantenimiento y actualizaciones regulares.
Usabilidad y Capacitación | Facilidad de uso: Los usuarios podrían enfrentar dificultades al adaptarse a la transición del manejo de historiales médicos en formato físico a su gestión digital mediante una aplicación. | Media | Alta | Ofrecer programas de capacitación accesibles y continuos.
Usabilidad y Capacitación | Problemas de Usabilidad: Una interfaz no intuitiva puede retrasar el flujo de trabajo y reducir la satisfacción del usuario. | Media | Medio | Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y probarla con usuarios reales.
Confidencialidad de Datos de Entrenamiento de IA | Datos de Entrenamiento Inadecuados o Sesgados: Datos de entrenamiento incorrectos pueden llevar a resultados inexactos y afectar la calidad de atención. | Baja | Alta | Asegurar que los datos de entrenamiento sean variados y representativos.
Financieros | Sobrecostos en el Desarrollo: Los costos adicionales en el desarrollo pueden surgir por requisitos de seguridad y escalabilidad. | Media | Alta | Planificar presupuestos con márgenes para costos adicionales.
Financieros | Reembolso del préstamo: Debido a nuestra situación actual, existe el riesgo de no alcanzar una cantidad suficiente de suscriptores para garantizar el cumplimiento de los pagos. | Media | Alta | Desarrollar nuevas fuentes de ingresos, como la inclusión de opciones publicitarias dentro de la aplicación o la comercialización del servici a pequeños centros médicos.